**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЕРМИШИНСКОГО РАЙОНА**

**391660, Рязанская область, р.п.Ермишь, пл.Ленина,д.58, тел. 2-18-76**

**Р Е Ш Е Н И Е**

 21 июня 2024 года р.п.Ермишь № 69/301

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования – Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области**

**по избирательному округу № 1**

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 15 и 16 Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» от 05 августа 2011 год № 63-ОЗ, решения территориальной избирательной комиссии Ермишинского района от 18.06.2024 года № 68/297 О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования – Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области по избирательному округу № 1», территориальная избирательная комиссия Ермишинского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования – Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области по избирательному округу № 1(прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Н.А.Сапотенкову.

Председатель территориальной

избирательной комиссии В.Н.Мирошкина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Н.А.Сапотенкова

Утвержден решением ТИК

Ермишинского района

от 21.06 .2024 года № 69/301

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования - Мердушинское сельское поселение Ермишинского муниципального района Рязанской области по избирательному округу № 1**

Назначение выборов **- 18 июня 2024 года**

Дата официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов **– 21 июня 2024**

**День голосования - 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  Не позднее 29 июля 2024 г. | Глава администрации сельского поселения | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Ермишинского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района |  ч.2 ,ст. 9Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 24 августа 2024 г.  | Территориальная избирательная комиссия Ермишинского района |  ч.2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области» |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района |  ч.4 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2024 г.  | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.7 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 28 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  ч.1 ст.11 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Уточнение списка избирателей | с 28 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  ч.2 ст.9 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 17 августа по 28 августа 2024 г. – каждые три дня, а с 29 августа по 8 сентября 2024 г. – ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций сельских поселений, военные комиссары,  | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания  | Не позднее 05 сентября 2024г. | Председатели и секретари УИК |  ч.2 Ст.11 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 05 сентября 2024 г. | Председатели УИК |  п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ****НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** |
|  |  Выдвижение списка кандидатов в депутаты представительного органа по одномандатным (много мандатным) округам |  Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и прекращается за 50 дней до дня голосования(22.06.2024 - 19.07.2024) | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения  | ч.6, ст.26 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов  | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | ч.1,3 ст.27 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Ермишинского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов  | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель избирательного объединения  |  ст.28 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Заверение списка кандидатов в депутаты представительного органа по одномандатным (много мандатным) округам | В трехдневный срок | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Ермишинского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов  | Кандидат |  ч.1,2,3,5 ст.30 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Ермишинского района кандидатом, находящимся в заверенном списке кандидатов, необходимых для выдвижения документов | После заверения списка кандидатов, но не позднее 24 июля 2024 | Кандидат |  |
|  | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21) в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижения кандидата  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  ч.6 ст.27 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  ст.32 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов  | Не позднее 18 часов по местному времени 24 июля 2024 г.  | Кандидат  |  ч.1 ст.33 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ, ч.2 ст. 33 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  ч.3 ст.33 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов  | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия  |  ст. 34 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.11 ст. 34 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |  ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |  ч. ст.35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации  | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.11 ст.35 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  ч.6 ст.35 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.2 ст. 21 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты  |  ч.1 ст.39 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом  | Территориальная избирательная комиссия  |  ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  |  ч.2 ст. 37 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию  | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты |  ч.4 ст.39 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее31 августа 2024 г. | Избирательные объединения | ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 31 августа 2024 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 05 сентября 2024 г. | Зарегистрированный кандидат |  ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия |  ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания |  ч.8 ст.42 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации   | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов 26.06.2024 г. | Управление Роскомнадзора по Рязанской области  |  ч.7 ст.44 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации  | После представления перечня в ТИК | Территориальная избирательная комиссия |  ч.6 ст. 44 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов 06 сентября 2024 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет |  ч. Ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (21 июля 2024 г.) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  ч. Ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия  |  ч.5 ст.49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2024г | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами  |  ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированные кандидаты  |  ч.9 ст.49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | С 10 августа 2024г. до ноля часов по местному времени 06 сентября 2024 г. | Зарегистрированные кандидаты |  ч.2 ст. 46 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | С 02 сентября 2024 г. по 8 сентября 2024 г. до 20-00 |  |  ч.3 ст.43 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2024 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  |  ч.7 ст.51 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (21 июля 2024 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов   |  ч.2 Ст.51 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (21 июля 2024 г.) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |  ч. 2 с. 51 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления |  ч.2 ст.50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | ч.5 ст.50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Ермишинского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 27 августа 2024 г.  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 27 августа 2024 года | Политические партии, региональные отделения политических партий |  ч.11 ст.49 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |  ч. 12.ст. 42 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Ермишинского района  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (03 июля 2023 г.) | Администрация сельского поселения  |   ч.1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ  |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации  | Кандидаты |   ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия  |  |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Ермишинского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 18 сентября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии |   ч.1 ст. 54 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | 8 ноября 2024 г. | Филиал Сберегательного банка России |   ч.4 ст.57 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.2 ст.54 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 07 сентября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.3 ст.74 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.5 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.5 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня  | Не позднее 18 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.5 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 18 августа 2024 г. | Полиграфическая организация |  ч.17 ст.60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 04 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  ч.19 ст.60 Закона Рязанской области №63 - ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 17 августа 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ст. 12 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 27 августа 2024 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии |  ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Определение решением территориальной избирательной комиссии необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | До 06 сентября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в дни голосования (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов6,7,8 сентября 2024 г. | Участковая избирательная комиссия |  ст. 61,62 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  С 29 августа до 14 часов по местному времени 08 сентября 2024 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  ч.2 ст.62 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  ч.2 ст.64 Закона Рязанской области № 63 - ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  ч.27 ст.64 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |  ч.30 ст.64 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.1 ст.65 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, депутатом представительного органа муниципального образования о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.1ст. 69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Ермишинского района копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования ,депутата представительного органа муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |  ч.1 ст.69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.3 ст.72 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 08 октября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.3 ст.72 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования , регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  |  ч.4 ст. 69 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов  | Территориальная избирательная комиссия |  ст. 73 Закона Рязанской области № 63 – ОЗ |